## Slide 1: Le modifiche contrattuali
Le conseguenze degli affidamenti dei contratti pubblici mediante gara
I vincoli contrattuali: progettuali/prestazionali e di prezzo
L’eccezionalità della variante

## Slide 2: I rinnovi e le proroghe
I rinnovi: nozione e condizioni. Art. 76 comma 6 per «nuovi lavori e servizi»
«opzione di proroga»: art. 120 comma 10, prevista nel contratto
Le proroghe tecniche: art. 120 comma 11. Ritardi nell’affidamento del nuovo contratto

## Slide 3: L’eccezionalità di rinnovi e proroghe
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12 settembre 2023, n. 8292:
«salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa eurounitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica»

## Slide 4: Le varianti negli appalti (art. 120)
Clausole contrattuali
Prestazioni «supplementari»
Circostanze impreviste o imprevedibili
Sostituzione dell’aggiudicatario
Modifiche non sostanziali
Variazione <10% per servizi e forniture e <15% per lavori

## Slide 5: Le clausole contrattuali
Ipotesi di finanziamenti incerti
Possibile esito di procedure amministrative in corso
Revisione prezzi (rinvio)
La possibile variazione entro il quinto (art. 120 co. 9). Solo se prevista nel contratto, «quinto d’obbligo» non più istituto generale
Non alterata la natura generale del contratto
Operatività per il semplice verificarsi della condizione, senza motivazioni ulteriori

## Slide 6: Prestazioni supplementari
Lavori, servizi e forniture
Resi necessari e non inclusi nell’appalto
Il cambiamento del contraente:
  Risulta impraticabile per motivi economici o tecnici
  Comporta per la PA disguidi notevoli o duplicazione di costi
Limite 50% valore

## Slide 7: Le circostanze imprevedibili
Imprevedibilità oggettiva (soppresso «impreviste»)
Sopravvenienza norme o regolamenti
Provvedimenti dell’Autorità
La modifica non deve alterare la natura generale del contratto
Limite 50% valore

## Slide 8: Le modifiche quantitativamente contenute
Valori <15% (lavori) / 10% (servizi e forniture)
Jus variandi totalmente discrezionale entro questi limiti

## Slide 9: Le modifiche nei contratti di concessione (art. 189)
Previste nei documenti di gara, anche come opzioni
Lavori e servizi supplementari
Imprevisti che non alterano la natura della concessione, purché entro il 50% del valore
Modifica non sostanziale (vedi condizioni art. 4)
Modifica entro il 10% del valore

## Slide 10: Principio della conservazione dell’equilibrio contrattuale
Principio generale (art. 9)
Collocazione storica: vicenda pandemica e post pandemica
Eccessiva onerosità sopravvenuta come rimedio generale ma non efficace
Norme emergenziali incentrate sui lavori
Impatto sul tessuto aziendale nazionale

## Slide 11: La conservazione dell’equilibrio contrattuale
Principio civilistico del «sinallagma»
Applicazione di principio anche ai contratti pubblici
Condizioni:
  Non aver assunto volontariamente il rischio
  Eventi straordinari e imprevedibili al momento della stipula
  Estraneità all’alea contrattuale e alle normali fluttuazioni del mercato

## Slide 12: Operatività della revisione (art. 60)
Obbligatorio inserimento di clausola di revisione nei contratti
Soppressa l’imprevedibilità (ma vedi nel principio generale, che la richiama)
Variazione del costo di lavoro, fornitura o servizio per oltre il 5%
Riconosciuto 80% della variazione (eccedente il 5%) in relazione alle prestazioni prevalenti (illogico)
Indici ISTAT (vd. Art. 60)
Risorse: accantonamento imprevisti, ribassi d’asta, somme disponibili da altri interventi

## Slide 13: L’adeguamento prezzi come variante
Art. 120 comma 8:
«Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto» (art. 60 e art. 120 co. 1)
Se clausole non previste, «la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto»
Proposta del RUP di riequilibrio entro 3 mesi.
Senza accordo «entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione»

## Slide 14: la revisione nelle concessioni (art. 192)
Tipizzata dal Codice
Rilevanza delle condizioni del PEF e contrattuali
L’intervento normativo e tariffario